SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART
CỦA SPRINT 4

# Phần 1: Rà soát

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75%. | Sai | Hủy chuyến trước khi tài xế nhận (5 SP), Đánh giá tài xế sau chuyến đi (5 SP), Lưu địa chỉ yêu thích (3 SP), Đổi ảnh đại diện (2 SP). Tổng 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP. |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc. | Đúng | Actual Line giữ ở 21 SP từ ngày 1 sang ngày 2. Đây là tín hiệu để kiểm tra nguyên nhân tại Daily Scrum, chẳng hạn công việc quá lớn. |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm. | Sai | Ngày 2 còn 21 SP, ngày 3 còn 24 SP. Đúng ngày 3, Đức (Product Owner) thêm PBI “Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn” trị giá 3 SP: 21 + 3 = 24 SP |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line. | Sai | Dữ liệu ghi ngày 9 còn 11 SP và ngày 10 là 0 SP, nhưng Actual Line phải phản ánh đúng công việc còn lại thực tế; không được sửa số để khớp Ideal Line. PBI ví RikkeiPay 8 SP chưa qua Integration Test và PBI mã khuyến mãi 3 SP chưa làm, tổng cộng 11 SP chưa Done theo trạng thái đã nêu. |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại. | Sai | PBI ví RikkeiPay có 8 SP và mới làm khoảng 75%, nhưng chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD; không được tính một phần 6 SP hay chỉ còn 2 SP. Toàn bộ PBI chưa Done quay lại Product Backlog để Product Owner xếp thứ tự. |

# Phần 2:Tính lại

Velocity chỉ tính tổng Story Point của các PBI đạt Definition of Done (DoD) trong Sprint. PBI chưa Done được tính 0 SP, dù đã hoàn thành một phần.

Các PBI được cộng:

Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP (Done)

Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP (Done)

Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP (Done)

Đổi ảnh đại diện: 2 SP (Done)

Phép tính: 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP

Kết quả: Velocity đúng của Sprint 4 là 15 SP.